## Issues List
No. | Issue Description | Testing Date | Attached Image | Detected by | Priority | Assigned to | Deadline | Status | Closed | Corrected | Pending | Accepted | Cancel | Comments
1 | Mục 7: Chạy thử mobile app. - Bổ sung nội dung trên server cho mobile app và giao diện mới cho app android. - Nhắc Dev build một bản app Iphone | 2016-11-09 |  | NguyetBM | High | ThachLN | 2016-11-30 | Open
2 | Trong phần Result của bài học, phần “Attempted” chưa ghi nhận được số lần học của học viên trong bài học đó | 2016-11-09 | Image 1 | NguyetBM | High | ThachLN | 2016-11-30 | Open
3 | Fix hiển thị phần kết quả sau khi học xong | 2016-11-09 | Image 2 | NguyetBM | High | ThachLN | 2016-11-23 | Open | [5 empty] | Test vẫn thấy lỗi này
4 | Import bài test của Quiz: Đội phát triển của anh Thạch sẽ viết lại phần này, đầu vào để import quiz sẽ là file excel | 2016-11-09 |  | NguyetBM | High | ThachLN | 2016-11-30 | Open
5 | Phần Gradebook hiện tại chưa có phần ghi nhận kết quả cuối cùng của cả khóa học và chưa có phần export được result của học viên | 2016-11-09 |  | NguyetBM | High | ThachLN | 2016-11-23 | Open | [5 empty] | Test vẫn thấy lỗi này
6 | Khi upload học liệu vào phần Configure, cài đặt Due Date < thời gian hiện tại, nhưng vẫn vào bài thi được bình thường | 2016-11-23 | Image 3 | NguyetBM | Low | ThachLN |  | Open | [5 empty] | Lỗi này sẽ ưu tiên fix sau
7 | Phần Accept Until, cài đặt thời gian < thời gian hiện tại cũng vẫn làm bài và ghi nhận kết quả bình thường | 2016-11-23 |  | NguyetBM | Low | ThachLN |  | Open | [5 empty] | Lỗi này sẽ ưu tiên fix sau
8 | Open date đang bị sai so với thời gian admin upload lên hệ thống | 2016-11-24 | Image 4 | PhuongDT9 | Medium | ThachLN |  | Open | [5 empty] | Thời gian upload là 10:28 AM
9 | Tính % số slide đã học trên tổng số slide. Dùng tool Storyline xuất ra SCORM 2004 3rd thì không xem được tiến độ học. | 2016-11-02 |  | DevTeam | Medium | HocTDY | [7 empty] | Xem cách Publish bài giảng trong sheet "Publish_iSpringSuite" và "Publish_Storyline"
10 | Load bài giảng không được tốt. | 2016-11-02 |  | DevTeam | Low | HocTDY | [7 empty] | Xem sheet "ShowLesson"

## Image
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

## 1.Publish_iSpringSuite
1) | Cách xuất bài giảng SCORM dùng iSpring Suite hỗ trợ Sakai tracking tiến độ học tập
Xem kết quả

## 2.Publish_Storyline
Xem kết quả

## ShowLesson
Phần này xem xét bỏ đi.
Màn hình này hiển thị trước khi bài giảng SCORM được hiện ra.
Trông rất kỳ.